## 기능정의
[6 empty] | 작업X | 프로시저돌아가게만 | 한글화 | 프로시저 수정 필요 | 코드수정필요 | 완료 |  |  |  | 전주기준일 | 2024-11-08
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 17 | 44 |  |  | 금주기준일 | 2024-11-15
프로젝트 |  | ㈜한주 유틸리티 모니터링 시스템 재구축 |  |  | 2024.11 | [9 empty] | 제작종료일 | 2024-11-15
단 계 |  | 제작 |  |  | 박경수
스마트공장
No. | 프로그램ID | 업무 | 구분 | 기능명 | 유형 | 난이도 | 프로시저개발완료/담당자 | 개발 담당자 | 개발계획 시작일 | 개발계획 종료일 | 개발실적 시작일 | 개발실적 종료일 | 테스트계획 시작일 | 테스트계획 종료일 | 테스트실적 시작일 | 테스트실적 종료일 | 비고 | 조치결과 | 현업확인 | 기능구분
1 | MAIN | 공통 | 시스템 관리 | LOGIN | 조회화면 | 상 | 김병만 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21
2 | Z1010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | [7 empty] | 등록화면
3 | Z3010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 프로그램 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | [7 empty] | 등록화면
4 | Z5010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 사용자 권한 등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
5 | Z5020MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 메뉴별 권한 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
6 | Z9010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 공지사항 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | [9 empty] | 등록화면
7 | B4015MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 수용가 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | [7 empty] | 등록화면
8 | B9010MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 역률 기준 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | [8 empty] | 등록화면
9 | B1070MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | MAJOR코드등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
10 | B1090MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 환경등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
11 | UH1010MA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 전기 모니터링 메인 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | [7 empty] | 등록화면
12 | UH1020QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | FDR별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  |  |  |  | 소계, 합계에 당월 역률 0으로 표시됨 |  |  | 등록화면
13 | UH1030QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 업체별 순시량 모니터링 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | [7 empty] | 등록화면
14 | UH1040QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 유틸리티 EVENT 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | [7 empty] | 등록화면
15 | UH1050QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 증기 계량기별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |  |  |  |  | PEAK값이 없거나 0임 |  |  | 등록화면
16 | UH1060QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 용수 계량기별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |  |  |  |  | PEAK값이 없거나 0임 |  |  | 등록화면
17 | UH1070QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 유틸리티 트렌드 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | [9 empty] | 등록화면
18 | UH2010QA1 | HMI DATA 관리 | LOG시트/실적제외 | LOG시트 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | [7 empty] | 등록화면
19 | UH5120QA1 | HMI DATA 관리 | LOG시트/실적제외 | 계측기별 실적 제외 기간 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | [7 empty] | 등록화면
20 | UH2020QA1 | HMI DATA 관리 | 적산지침/사용량 | 전기 사용량 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-21
21 | UH2030QA1 | HMI DATA 관리 | 적산지침/사용량 | 증기/용수 사용량 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | [7 empty] | 등록화면
22 | UH2080QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | FDR별 전기 공급량 현황(추가( | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
23 | UH2040QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 업체별 전기 공급량 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | [7 empty] | 등록화면
24 | UH2050QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 5분주기 전기 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | [7 empty] | REPORT
25 | UH2060QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 시간대별 전기공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
26 | UH2070QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 실시간 압력별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-19 |  |  |  |  | 1. 유틸리티 데이터 컬럼 정의 필요. 2. 같은 회사는 증기계값이 같음 (의도된건지 확인 필요) ex) 한화솔루션 25.7 한화솔루션(한임) 25.7 |  |  | REPORT
27 | UH2100QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 실시간 회사별 공급 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-19 |  |  |  |  | 유틸리티 데이터 컬럼 정의 필요 |  |  | REPORT
28 | UH2110QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 1분 주기 증기 공급 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-01-23 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 1. 수용가선택시, 각 회사별 합계데이터 외에 조회되지않음. P_HMI_STM_1MIN_SERV_RST_SELECT02 2. 수용가별 그룹화하면 원래 받은와 다르게 정렬됨 (소스코드수정건) |  |  | 등록화면
29 | UH2120QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 시간대별 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 수용가별 그룹화하면 원래 받은 데이터와 다르게 정렬됨. |  |  | REPORT
30 | UH2130QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 일자별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03 |  |  |  |  | 수용가별 그룹화하면 원래 받은 데이터와 다르게 정렬됨 |  |  | REPORT
31 | UH2140QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 1분주기 용수 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | [7 empty] | REPORT
32 | UH2200QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 용수 시간대 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | [7 empty] | REPORT
33 | UH2210QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 용수 일자별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | [7 empty] | 등록화면
34 | UH2220QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 수용가별 공급현황(기간) | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - P_HMI_EVENT_SELECT02 프로시저 수정 필요함. 합계 이후 재염공장 등의 데이터 추가 조회 및 전체 합계 데이터 조회 추가 필요함. - 저장기능 보완 필요(T_EVENT_REMARK 키 컬럼 사이즈 수정 필요). |  |  | 등록화면
35 | UH4100QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 시보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | [7 empty] | 등록화면
36 | UH4110QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 일보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | [7 empty] | 등록화면
37 | UH4120QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 월보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | [7 empty] | 등록화면
38 | UH4130QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 년보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | [7 empty] | 등록화면
39 | UH5100QA1 | HMI DATA 관리 | 주요업무 | 동력팀 주요운전 현황 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-20 |  |  |  |  | - 화면설계서 내용 중 "입주사 변동사항- 클릭 - 팝업 표시" 기능 추가 설명 필요함. - P_HMI_PWR_)MAIN_DRV_RST_SELECT 프로시저 데이터 누락 컬럼 확인 필요함. |  |  | 등록화면
40 | UH5110QA1 | HMI DATA 관리 | 주요업무 | 주간 주요 업무(실적) | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 정합성 확인 필요. 2025-01-19~2025-01-19 데이터보다 2025-01-19~2025-01-20데이터의 값이 작음. |  |  | 등록화면
42 | UM1010MA1 | UMS 한주 | 메인화면 | 메인화면_전체공정(TAB 구현 9개) | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | 등록화면
43 | UM1020MA1 | UMS 한주 | 공급 및 매출액 | 수용가별 공급량 및 매출액 | 조회화면 | 상 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | 등록화면
44 | UM1030QA1 | UMS 한주 | 공급 및 매출액 | 수용가 상세 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | 등록화면
45 | UM2010QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 전기 월별 수용량 현황(회사별) | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | [7 empty] | REPORT
46 | UM2020QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 전기 수용가별 역률 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | [7 empty] | 등록화면
47 | UM2100QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 시간대별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-11 |  |  |  |  | 수용가를 선택해서 조회하면 행의 순서가 섞여서 나옴 |  |  | REPORT
48 | UM2110QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 일별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | [7 empty] | REPORT
49 | UM2220QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 월별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-13 |  |  |  |  | 수용가를 선택해도 전체 데이터 출력 |  |  | REPORT
50 | UM2230QA1 | UMS(한주) | 생산 및 공급 | 증기 년별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 수용가를 선택해도 전체 데이터 출력 |  |  | REPORT
51 | UM2240QA1 | UMS(한주) | 생산 및 공급 | 증기 공급량 현황 (수용가별,일별) | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07 |  |  |  |  | 수용가를 선택시, 무조건 제염공장 데이터 출력(의도된건지 확인 필요) |  |  | REPORT
52 | UM3100QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티 매출현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | [9 empty] | REPORT
53 | UM3110QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티 월별 요금현황(중간검침,정기검침) | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | [9 empty] | REPORT
54 | UM3120QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티별 세부 매출액 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | REPORT
55 | UM3130QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 계측기별 Peak값 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | REPORT
56 | UM5100QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | [9 empty] | REPORT
57 | UM5110QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표 확인 조회 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-02-07 | 2025-02-11 |  |  |  |  | YYYY, MM이 int로 정의되어있음(T_HMI_CHECKLIST_CONFIRM) |  |  | REPORT
58 | UM5120QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표 메뉴 활성화 및 메일발송 | 조회화면 | 상 |  | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | [9 empty] | REPORT
59 | US1000MA1 | UMS(수용가) | 메인화면 | 메인화면 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | [7 empty] | REPORT
60 | US2010QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 시간대 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 합계행 필요 |  |  | REPORT
61 | US2020QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 일별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 합계행 필요 |  |  | REPORT
62 | US2030QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 합계행 필요 |  |  | 등록화면
63 | US2040QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |  |  |  |  | 합계행 필요 |  |  | REPORT
64 | US2110QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 시간대별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 1. 합계행 정합성 검토 필요 2. 수용가를 선택해도 데이터가 변하지않음 |  |  | 등록화면
65 | US2120QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 일별사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | [7 empty] | REPORT
66 | US2130QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 수용가를 선택해도 데이터가 변하지않음 |  |  | REPORT
67 | US2140QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  |  |  |  | 수용가를 선택해도 데이터가 변하지않음 |  |  | 등록화면
68 | US2210QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 시간대별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 1. 합계행 필요 2. 컬럼명 정의 필요(지금은 임시로 정함), 3. 순수와 여과수 데이터가 같음 정합성 확인 필요 |  |  | REPORT
69 | US2220QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 일별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 1. 합계행 필요 2. 프로시저오류(수용가(kkpc_PSM) 선택시 0으로 나누기 오류 발생) |  |  | 등록화면
70 | US2230QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 1. 합계행 필요 2. 프로시저오류(수용가(kkpc_PSM) 선택시 0으로 나누기 오류 발생) |  |  | REPORT
71 | US2240QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18 |  |  |  |  | 년도별로 그룹화 필요 |  |  | REPORT
72 | US3110QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 유틸리티별 매출현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | [9 empty] | 등록화면
73 | US3120QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 월별 요금현황(중간검침, 정기검침) | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | [9 empty] | REPORT
74 | US3130QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 유틸리티 세부 매출액 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | [9 empty] | REPORT
75 | US3140QA1 | UMS(수용가) | 점검관리 | 수용가 점검여부 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
76 |  | 공통 | 인터페이스 | 통합정보 시스템 Interface | 실시간 | 상 |  | 박경수 | 2025-02-05 | 2025-02-07
77 |  | 공통 | 인터페이스 | FMS Interface | 실시간 | 상 |  | 박경수 | 2025-02-11 | 2025-02-14
78 |  | 공통 | 계측기 정보 저장 | 계측기로 부터 수집된 정보 계측기 database에 저장 | 실시간 | 상 |  | 김선호 | 2025-01-02 | 2025-02-28
79 | SP_MCH_GAUGE_DATA_DTL | 공통 | 프로시저 | 계측기 집계서버 10일 이후 Data 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-04 | 2025-02-06
80 | SP_MCH_GAUGE_DATA_MINUTE_3YEAR_DTL | 공통 | 프로시저 | MSSQL 운영서버 분Data 3년 이전 Data 아카이브 Table 이전 및 운영 DB 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-20 | 2025-01-24
81 | SP_MCH_GAUGE_DATA_TIME_3YEAR_DTL | 공통 | 프로시저 | MSSQL 운영서버시간Data 3년 이전 Data 아카이브 Table 이전 및 운영 DB 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2005-01-20 | 2005-01-23
82 | SP_MCH_GAUGE_DATA_LIVE_DV_MOVE | 공통 | 프로시저 | 계측기 집계서버 정보 1분단위로 운영DB로 이관 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
83 | SP_MCH_1MINUTE_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1분Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
84 | SP_MCH_1TIME_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1시간 Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
85 | SP_MCH_1DAY_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1일Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
86 | SP_MCH_1MONTH_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 한달 Data생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
87 | SP_MCH_1YEAR_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 년 Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
88 | SP_MAKE_SHEET | 공통 | 프로시저 | 운영DB 일일 공정 검침자료 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
89 | SP_MAKE_MON_GAUGE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 월말 공정 검침 자료를 만든다.. | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
90 | SP_MAKE_TEMPER_PRESS | 공통 | 프로시저 | 운영DB 월사용량에 온도, 압력 평균 UPDATE | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
91 |  | 공통 | TEST DATA 이행 | 프로그램 개발을 위한 ㈜한주 TEST Data 이행 |  |  |  | 박경수 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24
92 |  | 공통 | 단위TEST | UMS 단위 TEST 지원(단위TEST결과서, 결함관리대장) |  |  |  | 개발팀 | 2025-02-17 | 2025-03-07
93 |  | 공통 | 통합TEST | UMS 통합 TEST 지원(통합TEST결과서, 결한관리대장) |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-10 | 2025-03-14
94 |  | 공통 | 서버설치 |  |  |  |  | 박경수 | 2025-03-17 | 2025-03-17
95 |  | 공통 | 시스템 부하 TEST |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-18 | 2025-03-18
96 |  | 공통 | 가동대비 운영DATA 이행 |  |  |  |  | 박경수 | 2025-03-28 | 2025-03-28
97 |  | 공통 | DB 서버 이중화 TEST |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-18 | 2025-03-18
98 |  | 공통 | 가동 |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-31 | 2025-03-31
99 |  | 공통 | 안정화 |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-04-01 | 2025-04-30
[8 empty] | 재사용 | 0 | 0
[8 empty] | 박경수 | 17 | 17.3
[8 empty] | 김병만 | 3 | 3.1
[8 empty] | 이순열 | 22 | 22.4
[8 empty] | 김지수 | 49 | 50
[8 empty] | 김선호 | 1 | 1
[8 empty] | 개발팀 | 6 | 6.1
[8 empty] | 합계 | 98
|  |  |  | 74 | 25 | 49

## Sheet1
MAIN | 공통 | 시스템 관리 | LOGIN | 조회화면 | 상 | 김병만 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21
Z1010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 사용자 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
Z3010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 프로그램 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
Z5010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 사용자 권한 등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
Z5020MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 메뉴별 권한 관리 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
Z9010MA1 | 공통 | 시스템 관리 | 공지사항 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21
B4015MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 수용가 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-18 | 2025-02-18
B9010MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 역률 기준 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-02-21
B1070MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | MAJOR코드등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
B1090MA1 | 공통 | 기준정보 관리 | 환경등록 | 등록화면 | 재사용 | 재사용 | 이순열 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
UH1010MA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 전기 모니터링 메인 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 2025-01-21
UH1020QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | FDR별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 2025-01-23
UH1030QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 업체별 순시량 모니터링 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-02-10
UH1040QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 유틸리티 EVENT 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10
UH1050QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 증기 계량기별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-01-22 | 2025-01-24
UH1060QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 용수 계량기별 모니터링 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-01-22 | 2025-01-24
UH1070QA1 | HMI모니터링 | HMI모니터링 | 유틸리티 트렌드 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21
UH2010QA1 | HMI DATA 관리 | LOG시트/실적제외 | LOG시트 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-17 | 2025-02-21
UH5120QA1 | HMI DATA 관리 | LOG시트/실적제외 | 계측기별 실적 제외 기간 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-18 | 2025-02-18
UH2020QA1 | HMI DATA 관리 | 적산지침/사용량 | 전기 사용량 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-21
UH2030QA1 | HMI DATA 관리 | 적산지침/사용량 | 증기/용수 사용량 조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-21 | 2025-02-21
UH2080QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | FDR별 전기 공급량 현황(추가( | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
UH2040QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 업체별 전기 공급량 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
UH2050QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 5분주기 전기 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
UH2060QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 시간대별 전기공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-04 | 2025-02-04
UH2070QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 실시간 압력별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-19
UH2100QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 실시간 회사별 공급 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | 2025-02-19
UH2110QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 1분 주기 증기 공급 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-01-23 | 2025-02-03
UH2120QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 시간대별 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03
UH2130QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 증기 일자별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03
UH2140QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 1분주기 용수 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03
UH2200QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 용수 시간대 공급 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2025-02-17
UH2210QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 용수 일자별 공급현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-23 | 2025-02-03
UH2220QA1 | HMI DATA 관리 | 공급현황 | 수용가별 공급현황(기간) | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2025-02-18
UH4100QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 시보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-03
UH4110QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 일보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-01-24 | 2025-02-03
UH4120QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 월보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-01-24 | 2025-02-03
UH4130QA1 | HMI DATA 관리 | FMS | FMS 데이터 조회 년보 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-01-24 | 2025-02-03
UH5100QA1 | HMI DATA 관리 | 주요업무 | 동력팀 주요운전 현황 | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 김병만 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-20
UH5110QA1 | HMI DATA 관리 | 주요업무 | 주간 주요 업무(실적) | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-05 | 2025-02-07
UM1010MA1 | UMS 한주 | 메인화면 | 메인화면_전체공정(TAB 구현 9개) | 조회화면 | 상 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28
UM1020MA1 | UMS 한주 | 공급 및 매출액 | 수용가별 공급량 및 매출액 | 조회화면 | 상 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28
UM1030QA1 | UMS 한주 | 공급 및 매출액 | 수용가 상세 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28
UM2010QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 전기 월별 수용량 현황(회사별) | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-11
UM2020QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 전기 수용가별 역률 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-07 | 2025-02-11
UM2100QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 시간대별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-11
UM2110QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 일별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-13
UM2220QA1 | UMS 한주 | 생산 및 공급 | 증기 월별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-13
UM2230QA1 | UMS(한주) | 생산 및 공급 | 증기 년별 공급량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07
UM2240QA1 | UMS(한주) | 생산 및 공급 | 증기 공급량 현황 (수용가별,일별) | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 2025-02-07
UM3100QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티 매출현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21
UM3110QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티 월별 요금현황(중간검침,정기검침) | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-17 | 2025-02-21
UM3120QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 유틸리티별 세부 매출액 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28
UM3130QA1 | UMS(한주) | 매출현황 | 계측기별 Peak값 조회 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 김지수 | 2025-02-24 | 2025-02-28
UM5100QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표조회 | 조회화면 | 상 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
UM5110QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표 확인 조회 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-02-07 | 2025-02-11
UM5120QA1 | UMS(한주) | 검침표 | 검침표 메뉴 활성화 및 메일발송 | 조회화면 | 상 |  | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
US1000MA1 | UMS(수용가) | 메인화면 | 메인화면 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 2025-02-21 | 2025-02-21
US2010QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 시간대 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10
US2020QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 일별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10
US2030QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-02-10
US2040QA1 | UMS(수용가) | 전기사용현황 | 전기 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-07 | 2025-02-10
US2110QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 시간대별 사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-14
US2120QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 일별사용량 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-14
US2130QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-14
US2140QA1 | UMS(수용가) | 증기사용현황 | 증기 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-14
US2210QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 시간대별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18
US2220QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 일별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18
US2230QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 월별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18
US2240QA1 | UMS(수용가) | 용수사용현황 | 용수 년별 사용량 현황 | 조회화면 | 하 | 박경수/완료 | 김지수 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-18
US3110QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 유틸리티별 매출현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-02-24 | 2025-02-28
US3120QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 월별 요금현황(중간검침, 정기검침) | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
US3130QA1 | UMS(수용가) | 유틸리티 | 유틸리티 세부 매출액 현황 | 조회화면 | 중 | 박경수/ | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
US3140QA1 | UMS(수용가) | 점검관리 | 수용가 점검여부 관리 | 등록화면 | 상 | 박경수/완료 | 이순열 | 2025-03-04 | 2025-03-07
| 공통 | 인터페이스 | 통합정보 시스템 Interface | 실시간 | 상 |  | 박경수 | 2025-02-05 | 2025-02-07
| 공통 | 인터페이스 | FMS Interface | 실시간 | 상 |  | 박경수 | 2025-02-11 | 2025-02-14
| 공통 | 계측기 정보 저장 | 계측기로 부터 수집된 정보 계측기 database에 저장 | 실시간 | 상 |  | 김선호 | 2025-01-02 | 2025-02-28
SP_MCH_GAUGE_DATA_DTL | 공통 | 프로시저 | 계측기 집계서버 10일 이후 Data 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-04 | 2025-02-06
SP_MCH_GAUGE_DATA_MINUTE_3YEAR_DTL | 공통 | 프로시저 | MSSQL 운영서버 분Data 3년 이전 Data 아카이브 Table 이전 및 운영 DB 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-20 | 2025-01-24
SP_MCH_GAUGE_DATA_TIME_3YEAR_DTL | 공통 | 프로시저 | MSSQL 운영서버시간Data 3년 이전 Data 아카이브 Table 이전 및 운영 DB 삭제 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2005-01-20 | 2005-01-23
SP_MCH_GAUGE_DATA_LIVE_DV_MOVE | 공통 | 프로시저 | 계측기 집계서버 정보 1분단위로 운영DB로 이관 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MCH_1MINUTE_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1분Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MCH_1TIME_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1시간 Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MCH_1DAY_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 1일Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MCH_1MONTH_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 한달 Data생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MCH_1YEAR_CREATE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 년 Data 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2005-01-24
SP_MAKE_SHEET | 공통 | 프로시저 | 운영DB 일일 공정 검침자료 생성 | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
SP_MAKE_MON_GAUGE | 공통 | 프로시저 | 운영DB 월말 공정 검침 자료를 만든다.. | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
SP_MAKE_TEMPER_PRESS | 공통 | 프로시저 | 운영DB 월사용량에 온도, 압력 평균 UPDATE | BATCH | 상 |  | 박경수 | 2025-02-10 | 2025-02-21
| 공통 | TEST DATA 이행 | 프로그램 개발을 위한 ㈜한주 TEST Data 이행 |  |  |  | 박경수 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24
| 공통 | 단위TEST | UMS 단위 TEST 지원(단위TEST결과서, 결함관리대장) |  |  |  | 개발팀 | 2025-02-17 | 2025-03-07
| 공통 | 통합TEST | UMS 통합 TEST 지원(통합TEST결과서, 결한관리대장) |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-10 | 2025-03-14
| 공통 | 서버설치 |  |  |  |  | 박경수 | 2025-03-17 | 2025-03-17
| 공통 | 시스템 부하 TEST |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-18 | 2025-03-18
| 공통 | 가동대비 운영DATA 이행 |  |  |  |  | 박경수 | 2025-03-28 | 2025-03-28
| 공통 | DB 서버 이중화 TEST |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-18 | 2025-03-18
| 공통 | 가동 |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-03-31 | 2025-03-31
| 공통 | 안정화 |  |  |  |  | 개발팀 | 2025-04-01 | 2025-04-30